## W01
WEEKLY REPORT
Group | Japanese Skill Practice Platform (hung02042005/Japanese-Skill-Practice-Platform)
Week | 18/05/2026-24/05/2026
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Giai đoạn chuẩn bị đề tài & phân công nhóm (chưa có commit Git) | Cả nhóm | N/A | Repo Git khởi tạo commit đầu tiên vào 27/05/2026 - không có dữ liệu commit trong khoảng 18-24/05 để đối chiếu
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Không có dữ liệu Git cho tuần này | - | N/A | Repo chưa khởi tạo tại thời điểm này
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Khởi tạo repository, cấu trúc monorepo (apps/frontend, apps/backend) | TienDat-Vna | 31/05/2026
2 | Soạn tài liệu nền tảng: CLAUDE.md, AGENTS.md, SoDoDuAn.md, use case, database design | Minh Pham, Duyxh | 31/05/2026
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Không có ghi nhận (trước thời điểm repo khởi tạo) | -
Note on D5: Author: Pending: just planned, have not started implementing yet In Progress: planned and doing, but have not completed yet Completed: planned and completed
Note on D9: Author: Pending: issue occurred, no solution yet In Progress: occurred and handling issue Completed: occurred and handled issue

## W02
WEEKLY REPORT
Group | Japanese Skill Practice Platform (hung02042005/Japanese-Skill-Practice-Platform)
Week | 25/05/2026-31/05/2026
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Khởi tạo cấu trúc monorepo (apps/frontend, apps/backend), tái cấu trúc layout dự án | TienDat-Vna | Completed | chore: tái cấu trúc toàn bộ layout dự án theo chuẩn monorepo
2 | Soạn tài liệu nền tảng: CLAUDE.md, AGENTS.md, constitution.md, SoDoDuAn.md | TienDat-Vna, Duyxh, Minh Pham | Completed
3 | Soạn spec use case, database design, test case cho module Authentication | Minh Pham, Duyxh | Completed | database.md, usecase.md, spec manage-user, test case feat-auth
4 | Xây dựng module Auth backend (đăng nhập/đăng ký/quên mật khẩu) | TienDat-Vna, hung02042005 | In Progress
5 | Xây dựng UI Authentication + Homepage (Frontend) | Minh Pham, hung02042005 | In Progress
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Chưa phát sinh issue được ghi nhận - tuần khởi tạo dự án | - | N/A
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Hoàn thiện Auth: JWT, Admin 2FA, đăng nhập Google OAuth, quản lý người dùng (CRUD) | TienDat-Vna, Minh Pham | 07/06/2026
2 | Thiết kế UI Dashboard Admin/Staff | Minh Pham | 07/06/2026
3 | Tối ưu database + hoàn thiện use case Student/Staff/Admin | Minh Pham | 07/06/2026
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Tái cấu trúc dự án sang layout monorepo (apps/frontend, apps/backend) - cả nhóm cần đồng bộ lại đường dẫn local | TienDat-Vna | 30/05/2026
Note on D5: Author: Pending: just planned, have not started implementing yet In Progress: planned and doing, but have not completed yet Completed: planned and completed
Note on D13: Author: Pending: issue occurred, no solution yet In Progress: occurred and handling issue Completed: occurred and handled issue

## W03
WEEKLY REPORT
Group | Japanese Skill Practice Platform (hung02042005/Japanese-Skill-Practice-Platform)
Week | 01/06/2026-07/06/2026
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Hoàn thiện Auth: JWT provider, Admin 2FA, logout soft-delete, fix lỗi đăng nhập Admin/Staff | TienDat-Vna | Completed
2 | Đăng nhập Google OAuth + quản lý người dùng (CRUD) + UI Dashboard Admin | Minh Pham | Completed
3 | Tối ưu database + hoàn thiện use case Student/Staff/Admin | Minh Pham | Completed
4 | Bảo mật cấu hình: externalize SMTP password, Google OAuth client-id ra biến môi trường | TienDat-Vna | Completed
5 | Chuẩn hoá quy tắc git (git_rule) | TienDat-Vna | Completed
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Thông tin nhạy cảm (SMTP password, Google OAuth client-id) từng nằm thẳng trong application.yml | TienDat-Vna | Resolved | Externalize ra biến môi trường + cập nhật .gitignore, đổi lại OAuth client-id (05/06)
2 | Lỗi ngầm ở backend ảnh hưởng luồng Auth | TienDat-Vna | Resolved | Commit "fix lỗi ngầm backend" không có mô tả chi tiết - nên bổ sung changelog rõ hơn cho các lần fix sau
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Refactor kiến trúc backend + dọn cấu trúc package | TienDat-Vna | 14/06/2026
2 | Viết spec Assessment & Mock Test | TienDat-Vna, hung02042005 | 14/06/2026
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Đổi lại Google OAuth client-id sau khi phát hiện bị lộ trong file cấu hình đã commit | TienDat-Vna | 05/06/2026 | Đã cập nhật .gitignore + git_rule.md để tránh lặp lại
Note on D5: Author: Pending: just planned, have not started implementing yet In Progress: planned and doing, but have not completed yet Completed: planned and completed
Note on D13: Author: Pending: issue occurred, no solution yet In Progress: occurred and handling issue Completed: occurred and handled issue

## W04
WEEKLY REPORT
Group | Japanese Skill Practice Platform (hung02042005/Japanese-Skill-Practice-Platform)
Week | 08/06/2026-14/06/2026
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Refactor kiến trúc backend + dọn dẹp cấu trúc file | TienDat-Vna | Completed
2 | Viết spec Assessment + Mock Test | TienDat-Vna | Completed
3 | Refactor package backend + hỗ trợ biến môi trường | hung02042005 | Completed
4 | Chuẩn bị nhánh riêng, khởi động refactor kiến trúc feature-based | lanhphung | In Progress | chore: initial commit before refactor
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Không có issue mới được ghi nhận - tuần ít hoạt động do đang chuyển giao kiến trúc | - | N/A
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Xây dựng logic Flashcard (upload, quản lý) | Minh Pham | 21/06/2026
2 | Gộp code từ branch_tienDat vào branch_for_hung | hung02042005 | 21/06/2026
3 | Learning content status converter + cập nhật spec | Duyxh | 21/06/2026
4 | Implement Assessment & Mock Test (backend) | TienDat-Vna | 21/06/2026
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | lanhphung bắt đầu nhánh branch_for_Lanh, chuẩn bị refactor backend sang kiến trúc feature-based | lanhphung | 14/06/2026
Note on D5: Author: Pending: just planned, have not started implementing yet In Progress: planned and doing, but have not completed yet Completed: planned and completed
Note on D12: Author: Pending: issue occurred, no solution yet In Progress: occurred and handling issue Completed: occurred and handled issue

## W05
WEEKLY REPORT
Group | Japanese Skill Practice Platform (hung02042005/Japanese-Skill-Practice-Platform)
Week | 15/06/2026-21/06/2026
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Logic Flashcard (upload, quản lý) | Minh Pham | Completed
2 | Gộp toàn bộ code từ branch_tienDat vào branch_for_hung | hung02042005 | Completed | Initial commit: branch_for_hung - full project from branch_tienDat
3 | Learning content status converter + cập nhật specification | Duyxh | Completed
4 | Implement Assessment & Mock Test (backend) | TienDat-Vna | Completed
5 | Bắt đầu refactor sang cấu trúc feature/ + shared/ (flashcard SRS, dictionary, notebook, vocab home) | Minh Pham | In Progress
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Không có issue mới được ghi nhận | - | N/A
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Hoàn tất refactor feature/ + shared/, dọn code chết FE/BE | Minh Pham | 28/06/2026
2 | Seed dữ liệu Kana + sửa lỗi enum/migration Flyway | Minh Pham | 28/06/2026
3 | Port ticket/notification logic từ nhánh Lành | Minh Pham | 28/06/2026
4 | Migrate backend sang kiến trúc feature-based | lanhphung | 28/06/2026
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Bắt đầu refactor kiến trúc backend từ layer-based sang feature-based (package theo feature/ + shared/) - quyết định kiến trúc quan trọng | Minh Pham | 21/06/2026 | Khớp với định hướng đã ghi trong CLAUDE.md hiện tại
Note on D5: Author: Pending: just planned, have not started implementing yet In Progress: planned and doing, but have not completed yet Completed: planned and completed
Note on D13: Author: Pending: issue occurred, no solution yet In Progress: occurred and handling issue Completed: occurred and handled issue

## W06
WEEKLY REPORT
Group | Japanese Skill Practice Platform (hung02042005/Japanese-Skill-Practice-Platform)
Week | 22/06/2026-28/06/2026
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Hoàn tất refactor kiến trúc feature/ + shared/, dọn code chết FE/BE | Minh Pham | Completed
2 | API Vocabulary (UC-09) + nối Quiz/Mock Exam vào API thật (bỏ mock) | Minh Pham | Completed
3 | Migrate backend từ layer-based sang feature-based architecture | lanhphung | Completed
4 | Module Admin: Dashboard tổng quan + Audit log + System Settings | Minh Pham | Completed
5 | Module Support & Notification: port logic ticket/thông báo | Minh Pham | Completed
6 | Module Flashcard: tiến độ học/thành thạo + audio + sort/bulk-delete sổ tay | Minh Pham | Completed
7 | Cấu hình deployment ban đầu | TienDat-Vna | In Progress
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Trùng version Flyway migration sau merge, không migrate được DB | Minh Pham | Resolved | Giải quyết trùng version + sửa V20 index-dependency (22/06)
2 | Lỗi trùng lặp/concurrency khi tạo session flashcard vocabulary | Minh Pham | Resolved | (25/06)
3 | Chấm điểm Mock Exam không gom đúng 3 nhóm điểm JLPT | Minh Pham | Resolved | (22/06)
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Dọn dẹp đồng bộ Admin BE-FE, gộp dashboard, xoá code chết | Minh Pham | 05/07/2026
2 | Tái cấu trúc tài liệu theo chuẩn IEEE SDD/SRS | TienDat-Vna | 05/07/2026
3 | Bổ sung tài liệu business rules (business.md, global.md, sql-performance.md, safety.md) | lanhphung | 05/07/2026
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Hoàn tất chuyển đổi kiến trúc backend sang feature-based (feature/ + shared/) - mốc quan trọng ảnh hưởng toàn bộ cách tổ chức code từ đây | Minh Pham, lanhphung | 28/06/2026
Note on D5: Author: Pending: just planned, have not started implementing yet In Progress: planned and doing, but have not completed yet Completed: planned and completed
Note on D15: Author: Pending: issue occurred, no solution yet In Progress: occurred and handling issue Completed: occurred and handled issue

## W07
WEEKLY REPORT
Group | Japanese Skill Practice Platform (hung02042005/Japanese-Skill-Practice-Platform)
Week | 29/06/2026-05/07/2026
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Dọn dẹp & đồng bộ Admin BE-FE, gộp dashboard, xoá endpoint/code chết | Minh Pham | Completed
2 | Tái cấu trúc toàn bộ tài liệu theo chuẩn IEEE SDD/SRS | TienDat-Vna | Completed
3 | Cấu hình deployment (docker-compose) + viết DEVOPS MASTER GUIDE | TienDat-Vna | Completed
4 | Fix UI Staff/Manager + luồng onboarding, fix feedback manager | hung02042005 | Completed
5 | Toast notification toàn cục + Việt hoá message lỗi hệ thống | Minh Pham | Completed
6 | Bổ sung tài liệu business rules (business.md, global.md, sql-performance.md, safety.md) | lanhphung | Completed
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Không phát hiện issue nghiêm trọng mới - tuần tập trung dọn dẹp & chuẩn hoá tài liệu | - | N/A
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Fix bug xác thực email + thiết lập pipeline CI/CD | TienDat-Vna | 12/07/2026
2 | Siết validation (G1-G7) toàn hệ thống + dọn dead code | Minh Pham | 12/07/2026
3 | Theo dõi & xử lý sự cố deploy production nếu phát sinh | TienDat-Vna | 12/07/2026
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Chuyển sang chạy deployment bằng docker-compose trước khi migrate hẳn sang MySQL/cloud-native (tuần 9) | TienDat-Vna | 30/06/2026
Note on D5: Author: Pending: just planned, have not started implementing yet In Progress: planned and doing, but have not completed yet Completed: planned and completed
Note on D14: Author: Pending: issue occurred, no solution yet In Progress: occurred and handling issue Completed: occurred and handled issue

## W08
WEEKLY REPORT
Group | Japanese Skill Practice Platform (hung02042005/Japanese-Skill-Practice-Platform)
Week | 06/07/2026-12/07/2026
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Fix bug xác thực email + thiết lập pipeline CI/CD | TienDat-Vna | Completed
2 | Siết validation input toàn hệ thống (G1-G7, L1-L3 cho staff/manager/admin) + dọn dead code | Minh Pham | Completed
3 | Xử lý sự cố production (502 crash-loop, SMTP fail, CORS, sai mật khẩu SA) - khôi phục dịch vụ + viết báo cáo sự cố | TienDat-Vna | Completed
4 | Cải tiến pipeline deploy: staging environment, smoke test, rollback theo commit SHA, health-check endpoint, SECRETS.md, nâng JaCoCo coverage 10%->15% | TienDat-Vna | Completed
5 | Admin: khôi phục user đã xoá mềm (UC-37-08B), resend verification email | TienDat-Vna | Completed
6 | Thêm test frontend đầu tiên + bật npm test trong CI | TienDat-Vna | Completed
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Production 502 crash-loop do backend khởi động trước khi CSDL sẵn sàng | TienDat-Vna | Resolved | Đợi DB + khởi tạo CSDL JLPT_LearningDB trước khi start backend (11/07)
2 | Sự cố production do sai mật khẩu SA - ảnh hưởng kết nối DB | TienDat-Vna | Resolved | Đã khôi phục dữ liệu, viết báo cáo sự cố + đánh giá DevOps maturity (11/07)
3 | Email SMTP gửi thất bại âm thầm (sai from_email, SMTP_PORT rỗng gây crash-loop) | TienDat-Vna | Resolved | Thêm timeout, tự trim khoảng trắng app-password, sửa from_email
4 | CI liên tục fail do vi phạm Spotless/lint sau merge (lặp lại nhiều lần trong tuần) | TienDat-Vna, Minh Pham | Resolved | Chưa có pre-commit hook chặn từ đầu - cần theo dõi tiếp
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Migrate database sang MySQL 8 + kiến trúc cloud-native, dọn tài liệu SQL Server cũ | TienDat-Vna | 19/07/2026
2 | Fix loạt bug Kanji (CDN 404, animation nét vẽ) | TienDat-Vna, Duyxh | 19/07/2026
3 | Tính năng ManagerDeletedContent (soft-delete/restore chủ đề từ vựng) | Duyxh | 19/07/2026
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Đề xuất bổ sung pre-commit/CI gate chặt hơn cho Spotless sau nhiều lần CI fail lặp lại trong tuần | TienDat-Vna | 12/07/2026 | Chưa xác nhận đã áp dụng triệt để, xem tiếp tuần 9
Note on D5: Author: Pending: just planned, have not started implementing yet In Progress: planned and doing, but have not completed yet Completed: planned and completed
Note on D14: Author: Pending: issue occurred, no solution yet In Progress: occurred and handling issue Completed: occurred and handled issue

## W09
WEEKLY REPORT
Group | Japanese Skill Practice Platform (hung02042005/Japanese-Skill-Practice-Platform)
Week | 13/07/2026-19/07/2026
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Migrate database từ SQL Server sang MySQL 8 + kiến trúc cloud-native (CloudFly) | TienDat-Vna | Completed | ADR-009
2 | Fix loạt bug Kanji: CDN 404 (audio, stroke data), animation nét vẽ (median path), dọn import/lint thừa | TienDat-Vna, Duyxh | Completed
3 | Tính năng ManagerDeletedContent: soft-delete/restore chủ đề từ vựng (StaffManager) | Duyxh | Completed
4 | Fix đăng nhập Google (CSP Nginx chặn Google Identity Services) | TienDat-Vna | Completed
5 | Fix luồng quên mật khẩu (SMTP) + validation message + dọn code chết (flashcard/repository) | Minh Pham | Completed
6 | Tái cấu trúc tài liệu: gộp merge conflict, xoá spec cũ trùng lặp, thêm docs index | TienDat-Vna | Completed
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Google Identity Services bị chặn bởi CSP của Nginx - không đăng nhập Google được | TienDat-Vna | Resolved | Cập nhật CSP header cho phép domain Google Identity (13/07)
2 | Kanji CDN 404 hàng loạt do ký tự kanji có khoảng trắng thừa | TienDat-Vna | Resolved | Trim whitespace + thêm fallback CDN
3 | CI fail lặp lại do lint/Spotless sau merge - lần thứ 2 trong 2 tuần liên tiếp | TienDat-Vna, Minh Pham | Resolved | Vẫn chưa có pre-commit hook chặn từ đầu, issue lặp lại từ tuần 8
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Hoàn thiện luồng Luyện nói (Speaking) + chấm điểm (UC-13, UC-31) | Minh Pham | 26/07/2026
2 | Cập nhật luồng Speaking cho Staff/StaffManager | hung02042005 | 26/07/2026
3 | Phân tích feature Authentication, cập nhật workflow phân tích | TienDat-Vna | 26/07/2026
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | CI fail do lint/Spotless lặp lại 2 tuần liên tiếp (tuần 8, 9) sau mỗi lần merge - cần pre-commit hook thay vì fix thủ công mỗi lần | TienDat-Vna | 19/07/2026 | Rủi ro lặp lại nếu không xử lý gốc rễ
Note on D5: Author: Pending: just planned, have not started implementing yet In Progress: planned and doing, but have not completed yet Completed: planned and completed
Note on D14: Author: Pending: issue occurred, no solution yet In Progress: occurred and handling issue Completed: occurred and handled issue

## W10
WEEKLY REPORT
Group | Japanese Skill Practice Platform (hung02042005/Japanese-Skill-Practice-Platform)
Week | 20/07/2026-26/07/2026
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Hoàn thiện luồng Luyện nói: ghi âm + chấm điểm AI async (UC-13) | Minh Pham | Completed | (21/07)
2 | Refactor: bỏ AI tự chấm, chỉ giữ chấm bởi giáo viên (UC-13) | Minh Pham | Completed | (21/07) - đổi hướng thiết kế ngay trong tuần
3 | Thay mock bằng API thật cho chấm bài nói của Staff (UC-31) | Minh Pham | Completed | (21/07)
4 | Cập nhật luồng Speaking cho Staff/StaffManager | hung02042005 | Completed | (22/07)
5 | Phân tích feature Authentication (feature analysis) + cập nhật workflow phân tích | TienDat-Vna | Completed | (22/07)
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | CI/CD không tự trigger sau khi đổi network, phải force trigger thủ công | TienDat-Vna | Resolved | (21/07) - cần theo dõi thêm nếu lặp lại
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Chụp screenshot thật cho từng workflow trong Final Release Document (thay placeholder) | Cả nhóm (chưa phân công cụ thể) | 26/07/2026
2 | Viết thêm workflow Admin cho Final Release Document (quản lý user, cấu hình hệ thống, audit log, dashboard) | Cả nhóm (chưa phân công cụ thể) | 26/07/2026
3 | Tạo git tag cho bản release + quay video demo | Cả nhóm (chưa phân công cụ thể) | 26/07/2026
4 | Cập nhật Issues-Report tới sát ngày release (hiện chỉ cover PR #2-#8) | Cả nhóm (chưa phân công cụ thể) | 26/07/2026
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | UC-15 (Listening Practice) và UC-20 (AI Handwriting Practice) chưa có backend/controller triển khai | - | 22/07/2026 | Phát hiện khi rà soát code cho System Test spec - cần team xác nhận có nằm trong scope release hiện tại không
2 | Speaking (UC-13) đổi từ "AI tự chấm async" sang "chỉ giáo viên chấm" trong tuần này - cần rà soát lại SDS/RDS đã mô tả "AI async grading" cho khớp thực tế | Minh Pham | 21/07/2026
Note on D5: Author: Pending: just planned, have not started implementing yet In Progress: planned and doing, but have not completed yet Completed: planned and completed
Note on D13: Author: Pending: issue occurred, no solution yet In Progress: occurred and handling issue Completed: occurred and handled issue

## Template
WEEKLY REPORT
Group | <Group name>
Week | <dd/mm/yyyy-dd/mm/yyyy>
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
Pending
In Progress
In Progress
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
Pending
Pending
Pending
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
Note on D5: Author: Pending: just planned, have not started implementing yet In Progress: planned and doing, but have not completed yet Completed: planned and completed
Note on D11: Author: Pending: issue occurred, no solution yet In Progress: occurred and handling issue Completed: occurred and handled issue